附件1

山西省交通运输厅科技项目管理流程

一、重大、重点研发项目

省厅下达集中征集研发需求通知

相关单位报送项目需求

形式审查、科技查新

专家评审（技术审查、投资审查）

现场汇报及质询

厅党组会议研究

厅下发项目申报通知

相关单位进行项目申报

厅科技管理部门组织专家函审

厅分管领导组织专家会审

厅党组会议研究项目立项

下发科技计划（立项通知）

研究大纲评审

签订任务书（合同）

中期检查

提出验收申请

组织验收

出具验收证书

成果推广应用

注：1.本流程为集中申报流程，对于行业急需开展的重大、重点研发项目以及非厅补科技项目，实行常态化征集科研需求机制，可参照本流程随时进行申报。

2.重大、重点研发项目（含“揭榜挂帅”项目）要求先征集需求后立项。

二、其他项目

厅下发项目申报通知

相关单位进行项目申报

厅科技管理部门组织专家会审

厅党组会议研究项目立项

下发科技计划（立项通知）

研究大纲评审

签订任务书

提出验收申请

组织验收

出具验收证书

注：1.本流程为集中申报流程。

2.各单位根据申报要求直接进行项目申报。

三、时间安排

| 工作流程 | 项目类型 | 时间 |
| --- | --- | --- |
| 省厅下达集中征集研发需求通知 | 重大、重点研发项目 | 2月 |
| 相关单位报送项目需求 | 重大、重点研发项目 | 2月-4月 |
| 形式审查、科技查新、专家评审（技术审查、投资审查）、现场汇报及质询 | 重大、重点研发项目 | 4月-5月 |
| 厅党组会议研究后下发重大、重点项目申报指南和其他项目申报通知 | 所有项目 | 5月 |
| 相关单位进行项目申报 | 所有项目 | 5月-7月 |
| 组织专家评审 | 所有项目 | 7月-9月 |
| 厅党组会议审议后下发科技计划（立项通知） | 所有项目 | 9月 |

四、“揭榜挂帅”项目分工组织安排及其他要求

| 工作流程 | 实施单位或部门 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 省厅下达“揭榜挂帅”项目需求征集通知 | 厅科技处 | 不少于20个工作日 |
| 省厅或相关单位提出张榜需求 | 厅科技处或张榜需求单位 |  |
| 经形式审查、科技查新、专家评审（技术审查、投资审查）、现场汇报及质询，凝练提出张榜建议 | 厅科技处 |  |
| 厅党组审议张榜建议 | 厅党组 |  |
| 对外张榜发布 | 厅科技处 | 不少于20个工作日 |
| 揭榜单位揭榜 | 揭榜单位 | 揭榜牵头单位需为企业，且不能为张榜单位，张榜单位可以作为联合揭榜单位进行揭榜 |
| 组织专家评审，提出中榜单位建议名单 | 厅分管领导 |  |
| 厅党组审议中榜建议 | 厅党组 |  |
| 中榜公示 | 厅科技处 | 不少于5个工作日 |
| 签订任务书与协议、发布成功揭榜公告 | 省厅 张榜单位 揭榜单位（牵头） |  |

附件2

山西省交通运输厅科技项目需求信息表

| 需求名称 |  |
| --- | --- |
| 需求类别 | 选择填写“重大研发项目”“重点研发项目”“一般项目（政策类）”“一般项目（基础类）”“一般项目（产业技术类）”“技术标准研究项目”“成果推广项目” |
| - 意义与必要性（500字内） |  |
| 二、国际该技术最先进指标数据和单位（300字内，要求必须填写所建议项目的技术考核指标对应的国际最先进指标数据和单位） |  |
| 三、国内该技术最先进指标数据和单位（300字内，要求必须填写所建议项目的技术考核指标对应的国内最先进指标数据和单位） |  |
| - 四、项目研究目标（100字内） |  |
| - 五、主要研究内容（300字内，研究内容要具体明确） |  |
| 六、技术考核指标（300字内，必须有可考核、可验证的具体量化指标） |  |
| 七、预计研发时间，需要（ ）年 |  |
| - 八、攻关后预期经济效益或产值（万元）（300字内，含产值、销售额、利润、税收等） |  |
| - 攻关后预期社会效益和生态效益（300字内） |  |
| - 资金需求 - 总经费： 万元 - 其中：厅补资金： 万元 自筹资金： 万元 |  |
| - 十一、依托工程情况、现有的工作基础和条件。 |  |
| - 十二、需求提出人姓名、职称职务、所在单位、联系电话、电子邮箱等 |  |
| - 十三、签字盖章 - 需求提出人：（签字） - 需求单位：（公章） - 年 月 日 |  |

附件3（宋体四号，左对齐，以黑体一号，1.5倍行距，段前段后0行空2行）

山西省交通运输厅科技项目

# 需求审查表

项目名称

需求单位

研究时限                   XX个月

项目总经费

填报日期             年             月           日

# 山 西 省 交 通 运 输 厅 制 订

  - 项目需求背景和必要性审查

项目研究的背景、必要性（包括项目研究目的，市场需求前景或推广应用领域，达到的技术水平及在交通运输行业中的作用等）。

# 二、项目主要研究内容审查

拟解决的关键技术问题及预期创新点，研究目标、研究进度、预期成果（专利、论文、专著、软件等）和主要技术经济指标，预期的应用前景和效益。

# 三、附件材料审查

研究基础条件材料、技术可行性证明材料、查新材料等。

# 四、 项目经费预算（单位：万元）

| 经费支出项目 | 经费支出预算 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 资料费 |  |  |
| 数据或样本采集费 |  |  |
| 设备费 |  |  |
| 材料费 |  |  |
| 测试化验加工费 |  |  |
| 燃料动力费 |  |  |
| 印刷、出版费 |  |  |
| 知识产权事务费 |  |  |
| 办公费 |  |  |
| 车辆使用费 |  |  |
| 差旅费 |  |  |
| 会议、会务费 |  |  |
| 国际合作与交流费 |  |  |
| 国内协作费 |  |  |
| 劳务费 |  |  |
| 专家咨询费 |  |  |
| 其他费用 |  |  |
| 间接费用 |  |  |
| ... |  |  |
| 总计 |  |  |

注：预算编制及各项费用开支应依据科研项目经费和科技活动经费相关管理办法和相关财务规定执行。

# 五、 专家总体意见

专家提出建议研究或不建议研究的总体意见。

注：1.审查专家组成从厅专家库中选取，重大研发项目和重点研发项目根据情况从省科技厅专家库选择专家或邀请交通运输部专家进行审查，每位专家均需提出意见。

2.审查专家不少于5人，其中技术专家不少于三分之二。

# 六、 厅科技管理部门意见

七、 厅党组意见

附件4（宋体四号，左对齐，以黑体一号，1.5倍行距，段前段后0行空2行）

山西省交通运输厅科技项目

（XX项目）注：XX填写项目类别

# 申请书

（字体：黑体一号加粗，居中，段落行距1.5倍，段前0行，段后0行）

（空白地方为宋体小四，1.5倍行距，段前段后0行，空4行）

项目名称

申请单位

研究时限                   XX个月

项目总经费

填报日期             年             月           日

# 山 西 省 交 通 运 输 厅 制 订

  - 项目背景和必要性简述

主要内容： 1.项目概要； 2.项目研究的背景、必要性（包括项目研究目的，市场需求前景或推广应用领域，达到的技术水平及在交通运输行业中的作用等）； 3.项目前期研究及工作基础（包括国内外同类技术研究现状分析及评价，应附主要参考文献及出处）。

# 二、项目主要研究内容简述

主要内容： 1.拟解决的关键技术问题及预期创新点； 2.拟采取的技术路线和实施方案； 3.具体考核目标、预期成果（专利、论文、专著、软件等）和主要技术经济指标； 4.预期的应用前景，经济和社会效益。

# 三、申请单位及参与单位概况

主要内容： 申请单位及参与单位概况（包括单位概况，投资来源，单位研究开发基础及能力，项目负责人简介等）。

# 四、 项目研究开发进度

| 时间进度（按季度或半年进度） | 计划任务 |
| --- | --- |

# 五、 项目经费预算（单位：万元）

| 经费支出项目 | 经费支出预算 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 资料费 |  |  |
| 数据或样本采集费 |  |  |
| 设备费 |  |  |
| 材料费 |  |  |
| 测试化验加工费 |  |  |
| 燃料动力费 |  |  |
| 印刷、出版费 |  |  |
| 知识产权事务费 |  |  |
| 办公费 |  |  |
| 车辆使用费 |  |  |
| 差旅费 |  |  |
| 会议、会务费 |  |  |
| 国际合作与交流费 |  |  |
| 国内协作费 |  |  |
| 劳务费 |  |  |
| 专家咨询费 |  |  |
| 其他费用 |  |  |
| 间接费用 |  |  |
| ... |  |  |
| 总计 |  |  |

注：预算编制及各项费用开支应依据科研项目经费和科技活动经费相关管理办法和相关财务规定执行。

# 六、 项目主要研究人员（第1位为项目负责人）

| 序号 | 姓 名 | 出生年月 | 单 位 | 职务、职称 | 主要任务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.项目负责人学历教育专业须与课题研究内容相关或相近，有足够精力投入研究和管理，参加课题的评审答辩及课题实施中的日常管理等活动。

2.项目负责人原则上应为第一承担单位现职人员并具有副高级及以上职称或博士学位，或是行业管理部门的主要负责人；从事专业或所在工作岗位应与申报项目相适应；正在承担的省厅科技项目不得超过两个，且逾期一年未结题项目不得超过一个。

# 七、项目实施单位和主管单位意见

| 实施单位： 法定代表人签字： （公章） 年 月 日 | 主管单位： （公章） 年 月 日 |
| --- | --- |

# 附件5：（宋体四号，左对齐，以黑体一号，1.5倍行距，段前段后0行空4行）

# 山西省交通运输厅科技项目

# （XX项目）（填写项目类别）

# 研 究 大 纲

（字体：黑体一号加粗，居中，段落行距1.5倍，段前0行，段后1行）

（空白地方为宋体小四，1.5倍行距，段前段后0行，空4行）

# 项目名称

## 立项文件  《文件名》（晋交科技发/函〔20  〕 号）

# 立项编号

# 实施单位

# 项目负责人              电话：

# 项目有效期

（字体：宋体四号加粗，段落间距2倍，段前0.5行）

# 山 西 省 交 通 运 输 厅 制 订

# 编写说明

一、填写格式

纸张规格：A4；

字体：一级标题小三黑体居左；二级标题四号黑体居左；三级标题小四宋体加粗居左；正文小四宋体分散对齐；数字和英文均为Times New Roman。文中如有图表，编号应采用图（表）加阿拉伯数字，如“图1”，图（表）题用五号宋体加粗，数字和英文均用五号Times New Roman加粗。表的编号与表题之间应空半角2格，居于图（表）下方的居中位置。

段落间距：一级、二级和三级标题为单倍行距，段前段后各0.5行。正文采用1.5倍行距，段前段后0行。

页码：页码从“主体部分”开始，直至“附表1”前一页结束，用五号阿拉伯数字（字体Times New Roman）连续编码，页码位于页脚居中。

二、各项内容应实事求是地逐项编写；应字迹清晰，页面整洁；外来语首次出现应同时用原文和中文表述；与附件统一装订，双面打印，左侧装订。

# （XX）科技项目研究大纲编写提纲

一、项目概要

二、研究、开发背景和必要性

- 项目需求分析、推广应用前景

- 拟达到的技术水平

- 对交通运输发展的支撑作用

三、国内、外同类技术的现状、研究水平及发展趋势（包括国内外同类技术研究现状分析及评价，应附主要参考文献及出处）；

# 1、国内情况

# 2、国外情况

四、前期工作基础及现有工作条件

- 前期工作基础

- 已有的研究工作条件

- 依托工程情况及其他必要支撑条件

五、研究开发实施方案

# 1、主要研究、开发内容

# 2、拟解决的技术关键问题及创新点

# 3、研究技术路线、技术方案和研究方法

# 4、总体安排、分阶段实施计划及工作进度

# 5、组织管理措施

六、预期目标、考核指标和技术经济指标

# 1、预期目标

# 2、考核指标及分阶段考核指标

# 3、技术经济指标

# 4、最终提交的研究成果、阶段研究成果及形式

七、实施单位、参与单位、课题组成员概况及分工（见附表1）

# 1、实施单位概况及承担的主要工作

# 2、参与（合作）单位概况及承担的主要工作

# 3、课题组成员概况及分工

八、经费预算及资金筹措情况

1、项目经费预算表

2、分年度资金使用计划

九、效益分析

# 1、技术经济效益分析

# 2、社会效益分析

# 3、环境效益分析

# 4、风险评估分析

附表1

# 项目实施单位及主要研究人员

| 项目实施单位： 参与单位：（排序） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 工作单位 | 职务、职称 | 专 业 | 备注 |
| 主要研究人员 |  |  |  |  |  |  |

附件6

立项编号：

山西省交通运输厅科技项目

计划任务书

项目名称:

项目负责人 :

项目第一承担单位:                          (盖章)

项目研究周期：

山西省交通运输厅

二〇二四年制

填 写 说 明

一、格式

正文字体：宋体四号字。

段落间距：1.5倍行距，段前0.5行。

装订要求：本任务书采用A4纸双面打印，于左侧胶装成册。

二、主要填写内容及要求

1.本任务书是山西省交通运输厅为组织科技项目实施而设计，任务书中委托方（甲方）为山西省交通运输厅，承担方（乙方）为项目第一承担单位。

2.本任务书是检查项目进度、拨付经费、进行项目验收的依据。

3.本任务书编号应与山西省交通运输厅科技项目立项文件中对应项目名称的编号一致。

4.本任务书附件应包含：项目第一承担单位与其他承担单位的合作协议（合同）、项目研究工作大纲、研究工作大纲评审意见及评审专家名单。

一、项目的研究任务

1.项目研究主要内容与拟解决的关键技术 2.创新点

| 二、项目分阶段具体实施内容及阶段考核指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 时间区段 | 实施内容 | 预计经费投入 | 阶段考核指标 |

注：根据需要可按季度或半年制定。

三、项目考核指标及验收内容

1.项目考核指标 （1）技术指标 （2）其他指标 2.预期经济社会效益 3.验收内容（按项目实际情况可增减） 提交或展示以下 项内容，共 项。 - 学术论文 篇。其中，中文核心期刊 篇； - 专利 项。其中，发明专利 项，实用新型专利 项； - 计算机软件著作权 项； ④制定技术指南 部； ⑤样品或样机 项； ⑥示范工程情况。

四、项目经费预算

1.依据《山西省人民政府办公厅关于改革完善省级财政科研经费管理的实施意见》（晋政办发〔2022〕16号）等有关规定，经双方协商确定，研究费用总额为 元（大写： ）。其中，厅补经费 元，项目承担单位自筹 元。 由甲方按照研究进度和任务书内容要求验收评估且在乙方必须先行提供相应发票的前提下进行分期支付。 2.支付方式： 3.列支厅补经费和自筹经费明细。 单位：万元 经费支出项目; 厅补经费; 自筹经费; 合 计. 直接费用; 设备费. 业务费. 劳务费. 间接费用. 合计. 注：各经费组成及构成比例符合《山西省人民政府办公厅关于改革完善省级财政科研经费管理的实施意见》（晋政办发〔2022〕16号）相关要求。

五、成果及形成知识产权的归属、保护与保密

1.成果及形成知识产权的归属 本任务书全部科技成果为甲方和乙方共同所有，双方均可无偿使用。 2.成果及形成知识产权的保护 （1）任务书履约过程中，除双方均认可的事项外，不允许发生任何可能侵害课题后续成果目标实现的行为。 （2）任务书双方应注意知识产权的保护，试验记录、数据、图片、录像、报告等资料，按照技术档案管理办法整理归档，不得散失。 3.协议双方的保密义务如下： （1）保密内容：使用的研究开发参考资料与手段。 （2）涉密人员范围：参与研究开发的双方全部人员。 （3）保密期限：项目验收完成后5年。 （4）泄密责任：泄密方赔付对他方造成的实际损失。

六、其他约定

1.任务书执行过程中，甲方无故中止任务时，所支付费用不得追回；乙方因特殊原因致使计划无法执行，而要求中止任务，应全部退还所支付费用外，甲方有权要求乙方承担本任务书价款20%的违约金。 2.任务书执行过程中，由乙方原因造成科研应用进度滞后、应用指标未达到任务书要求的，应视不同情况，除全部退还所支付费用外，甲方有权要求乙方承担本任务书价款20%的违约金。 3.任务书执行过程中，如因乙方原因导致本任务书无法履行的，甲方有权终止任务书，应全部退还所支付费用外，甲方有权要求乙方承担本任务书价款100%的违约金。 4.任务书执行过程中，因甲方原因造成应用指标未达到任务书要求的，甲方不得以应用指标未完成为由，拒绝支付乙方经费。 5.本任务书未尽事宜，由协议各方共同协商解决。任务书各方因履行本协议而发生的争议，经协商、调解不成的，提交太原市仲裁委员会仲裁。 6.本任务书一式 6 份，甲方执 2 份，乙方执 4 份。 7.本任务书经各方签字盖章后生效。补充合同和附件具有同等法律效力。

七、项目主要研究人员（第1位为项目负责人）

| 序号 | 姓名 |  | 单 位 | 职称职务 | 专 业 | 承担任务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |

八、任务书签订

项目委托方（甲方）：山西省交通运输厅 法定代理人（负责人）或授权代表签字： 单位：（公章） 日期： 年 月 日

项目第一承担单位（乙方）： 项目负责人签字： 法定代理人（负责人）或授权代表签字： 单位：（公章） 日期： 年 月 日

附件7

立项编号：

山西省交通运输厅科技项目

进展情况报告

项 目 名 称 :

项目第一承担单位 :                            (盖章)项目负责人:

项目起止期限：

山西省交通运输厅

二〇二四年制

山西省交通运输厅

科技创新项目进展情况报告书

| 项目名称/编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目承担单位 |  | （盖章） |  |  |
| 项目合作单位 |  | （盖章） |  |  |
| 起 止 年 限 |  |  |  |  |
| 进度情况 |  |  |  |  |
| 成果情况 |  | 详细说明项目取得的阶段性成果，含论文、专利、著作、标准、规程等情况。 |  |  |
| 实验性应用及预期成果转化情况 |  | 科技成果在依托工程的应用情况，取得的经济效益和社会效益。 |  |  |
| 存在问题 |  |  |  |  |
| 下一步工作计划（经济效益和预计完成时间） |  |  |  |  |
| 经 费 使 用 情 况（万元） 1、直接费用： （1）设备费： （2）业务费： （3）劳务费： 2、间接费用： 其他说明： |  |  |  |  |
| 总 经 费 |  | 拨款到位数 | 自筹到位数 | 累计使用数 |
| 拨 款 | 自 筹 |  |  |  |
| 万 | 万 | 万元 | 万元 | 万元 |
| 项目负责人： （签字） |  |  | 项目组织单位审核意见： （盖章） |  |

# 附件8（宋体四号，左对齐，以黑体一号，1.5倍行距，段前段后0行空4行）

# 山西省交通运输厅科技项目

# （XX项目）（填写项目类别）

成果资料

（字体：黑体一号加粗，居中，段落行距1.5倍，段前0行，段后0行）

（空白地方为宋体小四，1.5倍行距，段前段后0行，空4行）

## 项目名称

## 立项文件  《文件名》（晋交科技发/函〔20  〕 号）

## 立项编号

## 实施单位                                   （公章）

## 项目负责人

## 上报日期

（字体：宋体四号加粗，段落间距2倍，段前0.5行）

## 山 西 省 交 通 运 输 厅 制 订

## 编写说明

一、填写格式

纸张规格：A4，双面打印；页边距：左右各3.2cm，上下各2.8cm；字体：宋体四号字；段落间距：1.5倍行距，段前0.5行。

二、项目成果资料编写应字迹清晰，页面整洁；外来语首次出现应同时用原文和中文表述；主报告与附件统一装订，双面打印，白色皮纹纸胶装，书脊上注明项目名称（验收材料），居中打印。

三、成果资料主要包括七部分，立项文件、研究大纲、研究工作报告、研究技术报告、科技查新报告、资金使用情况证明及其他相关证明材料，各部分之间用粉页纸分隔（粉页纸不加内容）。当某一部分内容较多时，可附加分报告详细表述。

四、工作报告中应充分体现项目组织进展、技术成果以及任务书要求内容的完成情况，项目延期、主要完成人及排序有变化时，应作相应说明。

五、技术报告中，详细技术方案和路线章节应系统阐述研究手段、内容及结论。

六、科技查新报告中，查新点必须由项目研究结论、解决的关键技术问题或创新点中提取。

七、严禁无关论文、专利等作为相关证明材料。

八、项目成果资料纸质版、电子版随验收申请表同时提交。

## 山西省交通运输厅科技（XX）项目验收申请表

| 立项文件 及编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |
| 项目实施单位 |  |  |  |
| 项目起止时间 |  |  |  |
| 申请验收时间 |  | 联 系 人 |  |
|  |  | 联系电话 |  |
| 提供验收的 技术文件清单 |  |  |  |
| 项目实施 单位意见 | 法定代表人签字： （公 章） 年 月 日 |  |  |
| 上级主管 部门意见 | （公 章） 年 月 日 |  |  |

## 总 目 录（黑体二号）

## 一、立项文件（宋体小二加粗）

## 二、研究大纲

## 三、研究工作报告

## 四、研究技术报告

## 五、科技查新报告

## 六、资金使用情况说明

## 七、相关证明材料

## 目 录

## 1. 立项文件

## 2. 任务完成情况

# 项目名称

# 研究大纲

（字体：黑体一号加粗，居中，段落行距1.5倍，段前1行，段后1行）

## 实施单位

Xxxx年xx月

## 目 录

# 1. 项目研究大纲

# 2. 研究大纲评审意见

# 3. 研究大纲执行情况

# 项目名称

# 项目研究工作报告

（字体：黑体一号加粗，居中，段落行距1.5倍，段前1行，段后1行）

## 实施单位

## Xxxx年xx月

## 目 录

## 1. 项目概况

### 1.1项目来源

### 1.2项目研究目的与意义

### 1.3项目研究的方法及内容

## 2.项目组织管理与进度

### 2.1项目组织管理

### 2.2项目进度情况

## 3.项目完成单位及人员分工

## 4.项目取得的研究成果

### 4.1项目解决的关键技术

### 4.2项目创新点

### 4.3项目取得的成果

## 5.人才引进培养及平台建设情况

## 6.项目经济效益

## 7.项目存在的问题及改进思路

## （样式如下

## 键入章标题(第 1 级)	1

## 键入章标题(第 2 级)	2

## ）

# 项目名称

# 研究技术报告

（字体：黑体一号加粗，居中，段落行距1.5倍，段前1行，段后1行）

## 实施单位

## xxxx年xx月

## 目 录

## （同研究工作报告目录）

## 第一章 项目研究的必要性和重要性

### 1.1研究背景

### 1.2国内外研究现状

### 1.3主要研究内容与技术路线

### 1.4项目研究目标

## 第二章 详细技术方案和路线

### 2.1….

### 2.2…

## 第三章 所解决的关键技术问题与创新点

### 3.1主要研究结论

### 3.2解决的关键技术问题

### 3.3创新点

## 第四章 总体性能指标与国内外同类技术或产品的比较和定位

## 第五章 推广应用条件、措施和前景分析

### 5.1项目技术应用情况

### 5.2推广应用条件和措施

### 5.3项目前景分析

## 第六章 社会经济效益分析

## 第七章 存在问题及下一步计划

## 参考文献

# 项目名称

# 科技查新报告

（字体：黑体一号加粗，居中，段落行距1.5倍，段前1行，段后1行）

## Xxxx情报所（查新机构）

# 项目名称

# 资金使用情况说明

（注：附相关凭证。字体：黑体一号加粗，居中，段落行距1.5倍，段前1行，段后1行）

## 实施单位

## xxxx年xx月

## 目 录

## 1.经费预算表

## 2.经费决算表（包括经法定代表人、财务部门负责人签字及财务盖章的经费使用明细表）

## 3.财务凭证票据

# 项目名称

# 相关证明材料

（字体：黑体一号加粗，居中，段落行距1.5倍，段前1行，段后1行）

## 实施单位

## Xxxx年xx月

## 目 录

## 1.出版著作

### 1.1….

### 1.2….

## 2.发表论文

### 2.1….

### 2.2….

## 3.授权专利、软件著作权

### 3.1….

### 3.2….

## 4.形成指南、标准

### 4.1….

### 4.2….

## 5.成果应用、经济效益证明及其他

### 5.1….

### 5.2….

# 附件9

# 编号：晋交验字[    ]第    号

# 山西省交通运输厅科技项目

# （XX项目）（填写项目类别）

# 验  收  证  书

# 项目名称：

# 承担单位：

参与单位：

# 组织验收单位：

# 验收日期：       年    月    日

# 山西省交通运输厅制订

一、项目简介及主要技术说明

包括：项目立项年度、任务来源及其编号、经费来源组成及研究进度过程、项目的应用领域、技术原理及主要解决的技术问题

二、项目考核目标及目标完成情况

1.考核目标 2.目标完成情况（要具体写明）

三、主要技术创新情况

1.取得的成果 2.主要创新点 3.创新成果与国内外同类技术比较

四、项目经费投入及使用情况

研究经费的落实情况和具体使用情况，实际支出与计划支出的比较。

五、项目应用情况及产生的经济社会效益

六、项目推广应用前景及措施

七、验收资料目录

验收资料目录 1. 科技（XX）项目任务书 2. 研究大纲评审意见 3. 研究工作报告 4. 研究技术报告 5. 项目查新报告 6. 资金使用情况说明 7. 相关证明材料（包括用户报告、经济效益证明、论文、专利、软件著作权、研究测试报告等）

| 八、验收情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收时间 |  | 会议地点 |  |  |
| 项目联系人 |  | 手机号码 |  |  |
| 项目编号 |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |
| 完成单位 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |
| 验收委员会名单 |  |  |  |  |
| 委员会职务 | 姓名 | 单位 | 职称 | 手机号码 |
| 主任委员 |  |  |  |  |
| 委员 |  |  |  |  |
| 委员 |  |  |  |  |
| 委员 |  |  |  |  |
| 委员 |  |  |  |  |
| 委员 |  |  |  |  |
| 验收结论 | 通过验收/不通过验收 |  |  |  |

九、专家验收意见

（正文字体为仿宋小四） 主任委员： 委员：

# 十                                项  目  名  称

# 主  要  研  究  人  员  名  单

| 序号 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 职称职务 | 文化程度 | 工 作 单 位 | 联系电话 | 对项目主要贡献 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

十一、组织验收单位意见

同意验收。 （盖章） 年 月 日